## Sheet1
Taks | Start Date | End Date | Duration
Group Formation | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 9
Sketch 8 designs | 2024-01-29 | 2024-02-12 | 14
Create Concept Selection Matrix | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 2
Rank Designs | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 3
Final Design Sketch | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2
SolidWorks CAD Model | 2024-02-20 | 2024-03-10 | 19
Report | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 19
Presentation | 2024-03-05 | 2024-03-25 | 20
Brochure | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 8
Website | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 3
45314 | 45376